## リソース
作業者 | 設備
rsrc-0001 | rsrc-0008
rsrc-0002 | rsrc-0009
rsrc-0003 | rsrc-0010
rsrc-0004 | rsrc-0011
rsrc-0005 | rsrc-0012
rsrc-0006 | rsrc-0013
rsrc-0007 | rsrc-0014
dummy-type-0001 | rsrc-0015
rsrc-0016
rsrc-0017
rsrc-0018
rsrc-0019
rsrc-0020
rsrc-0021
rsrc-0022
rsrc-0023
rsrc-0024
rsrc-0025
rsrc-0026
rsrc-0027
rsrc-0028
rsrc-0029
rsrc-0030
dummy-type-0002

## task
タスクID | 品種目 | 割り当て可能パターン | 所要時間
task-0000 | 種目1 | procedure_node_00018 | 10
task-0001 | 種目2 | procedure_node_00007 | 10
task-0002 | 種目3 | procedure_node_00011 | 45
task-0003 | 種目1 | procedure_node_00019 | 30
task-0004 | 種目2 | procedure_node_00003 | 10
task-0005 | 種目3 | procedure_node_00017 | 20
task-0006 | 種目1 | procedure_node_00007 | 10
task-0007 | 種目2 | procedure_node_00018 | 20
task-0008 | 種目3 | procedure_node_00007 | 90
task-0009 | 種目1 | procedure_node_00001 | 10
task-0010 | 種目2 | procedure_node_00012 | 60
task-0011 | 種目3 | procedure_node_00015 | 30
task-0012 | 種目1 | procedure_node_00014 | 120
task-0013 | 種目2 | procedure_node_00003 | 120
task-0014 | 種目3 | procedure_node_00007 | 45
task-0015 | 種目1 | procedure_node_00014 | 20
task-0016 | 種目2 | procedure_node_00008 | 90
task-0017 | 種目3 | procedure_node_00003 | 10
task-0018 | 種目1 | procedure_node_00005 | 10
task-0019 | 種目2 | procedure_node_00001 | 30
task-0020 | 種目3 | procedure_node_00001 | 60
task-0021 | 種目1 | procedure_node_00005 | 90
task-0022 | 種目2 | procedure_node_00001 | 120
task-0023 | 種目3 | procedure_node_00010 | 45
task-0024 | 種目1 | procedure_node_00013 | 60
task-0025 | 種目2 | procedure_node_00010 | 10
task-0026 | 種目3 | procedure_node_00002 | 10
task-0027 | 種目1 | procedure_node_00004 | 90
task-0028 | 種目2 | procedure_node_00014 | 30
task-0029 | 種目3 | procedure_node_00013 | 10

## 割り当て情報
割り当て可能パターン | 作業者 | 設備
procedure_node_00000 | rsrc-0004 | rsrc-0029
procedure_node_00000 | rsrc-0006 | rsrc-0027
procedure_node_00001 | rsrc-0007 | rsrc-0029
procedure_node_00001 | rsrc-0004 | rsrc-0027
procedure_node_00001 | rsrc-0007 | rsrc-0026
procedure_node_00001 | rsrc-0005 | rsrc-0025
procedure_node_00002 | rsrc-0001 | rsrc-0021
procedure_node_00002 | rsrc-0007 | rsrc-0009
procedure_node_00002 | rsrc-0002 | rsrc-0028
procedure_node_00002 | rsrc-0004 | rsrc-0011
procedure_node_00003 | rsrc-0004 | rsrc-0030
procedure_node_00003 | rsrc-0003 | rsrc-0030
procedure_node_00003 | rsrc-0002 | rsrc-0016
procedure_node_00004 | rsrc-0002 | rsrc-0025
procedure_node_00004 | rsrc-0004 | rsrc-0009
procedure_node_00004 | rsrc-0001 | rsrc-0014
procedure_node_00004 | rsrc-0003 | rsrc-0008
procedure_node_00005 | rsrc-0003 | rsrc-0026
procedure_node_00005 | rsrc-0004 | rsrc-0030
procedure_node_00005 | rsrc-0002 | rsrc-0029
procedure_node_00005 | rsrc-0007 | rsrc-0028
procedure_node_00006 | rsrc-0006 | rsrc-0022
procedure_node_00006 | rsrc-0007 | rsrc-0024
procedure_node_00007 | rsrc-0001 | rsrc-0013
procedure_node_00007 | rsrc-0007 | rsrc-0009
procedure_node_00007 | rsrc-0002 | rsrc-0016
procedure_node_00008 | rsrc-0006 | rsrc-0026
procedure_node_00008 | rsrc-0005 | rsrc-0017
procedure_node_00009 | rsrc-0007 | rsrc-0013
procedure_node_00009 | rsrc-0002 | rsrc-0028
procedure_node_00009 | rsrc-0005 | rsrc-0016
procedure_node_00009 | rsrc-0001 | rsrc-0022
procedure_node_00010 | rsrc-0006 | rsrc-0013
procedure_node_00010 | rsrc-0007 | rsrc-0021
procedure_node_00010 | rsrc-0004 | rsrc-0012
procedure_node_00011 | rsrc-0003 | rsrc-0012
procedure_node_00011 | rsrc-0005 | rsrc-0013
procedure_node_00012 | rsrc-0004 | rsrc-0018
procedure_node_00012 | rsrc-0004 | rsrc-0030
procedure_node_00012 | rsrc-0006 | rsrc-0015
procedure_node_00012 | rsrc-0002 | rsrc-0012
procedure_node_00013 | rsrc-0007 | rsrc-0025
procedure_node_00013 | rsrc-0007 | rsrc-0010
procedure_node_00013 | rsrc-0007 | rsrc-0015
procedure_node_00014 | rsrc-0005 | rsrc-0022
procedure_node_00014 | rsrc-0001 | rsrc-0029
procedure_node_00014 | rsrc-0002 | rsrc-0021
procedure_node_00015 | rsrc-0007 | rsrc-0028
procedure_node_00015 | rsrc-0001 | rsrc-0015
procedure_node_00015 | rsrc-0005 | rsrc-0011
procedure_node_00015 | rsrc-0005 | rsrc-0027
procedure_node_00016 | rsrc-0003 | rsrc-0015
procedure_node_00016 | rsrc-0004 | rsrc-0017
procedure_node_00016 | rsrc-0002 | rsrc-0016
procedure_node_00017 | rsrc-0003 | rsrc-0010
procedure_node_00017 | rsrc-0001 | rsrc-0022
procedure_node_00018 | rsrc-0003 | rsrc-0009
procedure_node_00018 | rsrc-0001 | rsrc-0009
procedure_node_00019 | rsrc-0006 | rsrc-0024
procedure_node_00019 | rsrc-0005 | rsrc-0015
procedure_node_00019 | rsrc-0002 | rsrc-0017

## 順序制約
先行作業ID | 後作業ID | 先行作業原点 | 後作業原点 | 時間差下限
task-0000 | task-0016 | 終了 | 開始 | 19
task-0001 | task-0004 | 終了 | 終了 | 24
task-0001 | task-0028 | 終了 | 終了 | -57
task-0001 | task-0011 | 終了 | 終了 | -109
task-0002 | task-0024 | 終了 | 終了 | 74
task-0003 | task-0021 | 終了 | 開始 | -79
task-0003 | task-0029 | 終了 | 終了 | -174
task-0004 | task-0027 | 終了 | 終了 | 113
task-0004 | task-0016 | 開始 | 開始 | -108
task-0006 | task-0008 | 開始 | 終了 | -48
task-0006 | task-0029 | 終了 | 開始 | -42
task-0007 | task-0008 | 終了 | 終了 | 120
task-0007 | task-0021 | 開始 | 開始 | -16
task-0009 | task-0028 | 開始 | 終了 | 1
task-0009 | task-0024 | 終了 | 終了 | -143
task-0010 | task-0022 | 終了 | 終了 | 72
task-0010 | task-0018 | 開始 | 開始 | 98
task-0010 | task-0023 | 開始 | 終了 | -6
task-0012 | task-0016 | 開始 | 開始 | 3
task-0012 | task-0018 | 開始 | 開始 | -6
task-0012 | task-0021 | 終了 | 終了 | 30
task-0013 | task-0020 | 終了 | 開始 | -75
task-0013 | task-0017 | 終了 | 開始 | 73
task-0014 | task-0027 | 開始 | 終了 | -79
task-0014 | task-0025 | 開始 | 終了 | 56
task-0015 | task-0018 | 終了 | 開始 | 31
task-0015 | task-0026 | 終了 | 終了 | -98
task-0015 | task-0025 | 開始 | 開始 | -123
task-0016 | task-0026 | 終了 | 終了 | -3
task-0017 | task-0020 | 終了 | 開始 | 61
task-0018 | task-0024 | 開始 | 開始 | -89
task-0018 | task-0022 | 開始 | 開始 | -101
task-0018 | task-0027 | 開始 | 開始 | 99
task-0019 | task-0029 | 開始 | 開始 | 52
task-0020 | task-0024 | 終了 | 開始 | -170
task-0020 | task-0027 | 開始 | 終了 | 82
task-0020 | task-0021 | 開始 | 終了 | -134
task-0021 | task-0024 | 終了 | 終了 | -152
task-0021 | task-0026 | 開始 | 開始 | 27
task-0024 | task-0027 | 開始 | 終了 | -90
task-0024 | task-0026 | 開始 | 終了 | 19
task-0025 | task-0028 | 開始 | 終了 | -97
task-0025 | task-0027 | 開始 | 開始 | -69
task-0025 | task-0029 | 終了 | 開始 | 79
task-0027 | task-0028 | 開始 | 開始 | 27
task-0028 | task-0029 | 終了 | 開始 | -118