## リソース
作業者 | 設備
rsrc-0001 | rsrc-0016
rsrc-0002 | rsrc-0017
rsrc-0003 | rsrc-0018
rsrc-0004 | rsrc-0019
rsrc-0005 | rsrc-0020
rsrc-0006 | rsrc-0021
rsrc-0007 | rsrc-0022
rsrc-0008 | rsrc-0023
rsrc-0009 | rsrc-0024
rsrc-0010 | rsrc-0025
rsrc-0011 | rsrc-0026
rsrc-0012 | rsrc-0027
rsrc-0013 | rsrc-0028
rsrc-0014 | rsrc-0029
rsrc-0015 | rsrc-0030
dummy-type-0001 | rsrc-0031
rsrc-0032
rsrc-0033
rsrc-0034
rsrc-0035
rsrc-0036
rsrc-0037
rsrc-0038
rsrc-0039
rsrc-0040
rsrc-0041
rsrc-0042
rsrc-0043
rsrc-0044
rsrc-0045
rsrc-0046
rsrc-0047
rsrc-0048
rsrc-0049
rsrc-0050
rsrc-0051
rsrc-0052
rsrc-0053
rsrc-0054
rsrc-0055
rsrc-0056
rsrc-0057
rsrc-0058
rsrc-0059
rsrc-0060
rsrc-0061
rsrc-0062
rsrc-0063
rsrc-0064
rsrc-0065
dummy-type-0002

## task
タスクID | 品種目 | 割り当て可能パターン | 所要時間
task-0000 | 種目1 | procedure_node_00021 | 20
task-0001 | 種目2 | procedure_node_00010 | 120
task-0002 | 種目3 | procedure_node_00014 | 45
task-0003 | 種目1 | procedure_node_00030 | 120
task-0004 | 種目2 | procedure_node_00037 | 10
task-0005 | 種目3 | procedure_node_00026 | 60
task-0006 | 種目1 | procedure_node_00001 | 10
task-0007 | 種目2 | procedure_node_00016 | 30
task-0008 | 種目3 | procedure_node_00036 | 20
task-0009 | 種目1 | procedure_node_00027 | 60
task-0010 | 種目2 | procedure_node_00017 | 45
task-0011 | 種目3 | procedure_node_00018 | 45
task-0012 | 種目1 | procedure_node_00000 | 30
task-0013 | 種目2 | procedure_node_00026 | 45
task-0014 | 種目3 | procedure_node_00007 | 120
task-0015 | 種目1 | procedure_node_00037 | 20
task-0016 | 種目2 | procedure_node_00031 | 60
task-0017 | 種目3 | procedure_node_00015 | 45
task-0018 | 種目1 | procedure_node_00002 | 30
task-0019 | 種目2 | procedure_node_00007 | 10
task-0020 | 種目3 | procedure_node_00028 | 120
task-0021 | 種目1 | procedure_node_00038 | 10
task-0022 | 種目2 | procedure_node_00037 | 30
task-0023 | 種目3 | procedure_node_00033 | 20
task-0024 | 種目1 | procedure_node_00019 | 60
task-0025 | 種目2 | procedure_node_00029 | 60
task-0026 | 種目3 | procedure_node_00024 | 10
task-0027 | 種目1 | procedure_node_00019 | 45
task-0028 | 種目2 | procedure_node_00026 | 60
task-0029 | 種目3 | procedure_node_00021 | 90
task-0030 | 種目1 | procedure_node_00023 | 30
task-0031 | 種目2 | procedure_node_00016 | 10
task-0032 | 種目3 | procedure_node_00027 | 20
task-0033 | 種目1 | procedure_node_00008 | 20
task-0034 | 種目2 | procedure_node_00022 | 60
task-0035 | 種目3 | procedure_node_00011 | 45
task-0036 | 種目1 | procedure_node_00011 | 30
task-0037 | 種目2 | procedure_node_00006 | 120
task-0038 | 種目3 | procedure_node_00021 | 10
task-0039 | 種目1 | procedure_node_00002 | 10
task-0040 | 種目2 | procedure_node_00021 | 120
task-0041 | 種目3 | procedure_node_00012 | 120
task-0042 | 種目1 | procedure_node_00007 | 45
task-0043 | 種目2 | procedure_node_00026 | 30
task-0044 | 種目3 | procedure_node_00029 | 10
task-0045 | 種目1 | procedure_node_00036 | 120
task-0046 | 種目2 | procedure_node_00033 | 60
task-0047 | 種目3 | procedure_node_00000 | 45
task-0048 | 種目1 | procedure_node_00033 | 120
task-0049 | 種目2 | procedure_node_00005 | 30
task-0050 | 種目3 | procedure_node_00024 | 90
task-0051 | 種目1 | procedure_node_00035 | 60
task-0052 | 種目2 | procedure_node_00015 | 30
task-0053 | 種目3 | procedure_node_00020 | 45
task-0054 | 種目1 | procedure_node_00015 | 120
task-0055 | 種目2 | procedure_node_00003 | 120
task-0056 | 種目3 | procedure_node_00015 | 90
task-0057 | 種目1 | procedure_node_00016 | 20
task-0058 | 種目2 | procedure_node_00015 | 120
task-0059 | 種目3 | procedure_node_00033 | 10
task-0060 | 種目1 | procedure_node_00001 | 30
task-0061 | 種目2 | procedure_node_00032 | 20
task-0062 | 種目3 | procedure_node_00000 | 60
task-0063 | 種目1 | procedure_node_00007 | 20
task-0064 | 種目2 | procedure_node_00029 | 20
task-0065 | 種目3 | procedure_node_00028 | 10
task-0066 | 種目1 | procedure_node_00038 | 60
task-0067 | 種目2 | procedure_node_00030 | 90
task-0068 | 種目3 | procedure_node_00027 | 120
task-0069 | 種目1 | procedure_node_00017 | 90
task-0070 | 種目2 | procedure_node_00019 | 45
task-0071 | 種目3 | procedure_node_00007 | 10
task-0072 | 種目1 | procedure_node_00009 | 10
task-0073 | 種目2 | procedure_node_00007 | 120
task-0074 | 種目3 | procedure_node_00013 | 120
task-0075 | 種目1 | procedure_node_00001 | 120
task-0076 | 種目2 | procedure_node_00009 | 90
task-0077 | 種目3 | procedure_node_00011 | 10
task-0078 | 種目1 | procedure_node_00038 | 120
task-0079 | 種目2 | procedure_node_00033 | 90
task-0080 | 種目3 | procedure_node_00019 | 45
task-0081 | 種目1 | procedure_node_00039 | 10
task-0082 | 種目2 | procedure_node_00038 | 20
task-0083 | 種目3 | procedure_node_00030 | 90
task-0084 | 種目1 | procedure_node_00026 | 90
task-0085 | 種目2 | procedure_node_00021 | 90
task-0086 | 種目3 | procedure_node_00027 | 30
task-0087 | 種目1 | procedure_node_00026 | 45
task-0088 | 種目2 | procedure_node_00003 | 90
task-0089 | 種目3 | procedure_node_00009 | 10
task-0090 | 種目1 | procedure_node_00023 | 60
task-0091 | 種目2 | procedure_node_00035 | 120
task-0092 | 種目3 | procedure_node_00006 | 20
task-0093 | 種目1 | procedure_node_00030 | 120
task-0094 | 種目2 | procedure_node_00004 | 30
task-0095 | 種目3 | procedure_node_00036 | 60
task-0096 | 種目1 | procedure_node_00021 | 20
task-0097 | 種目2 | procedure_node_00039 | 60
task-0098 | 種目3 | procedure_node_00010 | 120
task-0099 | 種目1 | procedure_node_00017 | 30

## 割り当て情報
割り当て可能パターン | 作業者 | 設備
procedure_node_00000 | rsrc-0009 | rsrc-0033
procedure_node_00000 | rsrc-0004 | rsrc-0044
procedure_node_00001 | rsrc-0015 | rsrc-0051
procedure_node_00001 | rsrc-0010 | rsrc-0020
procedure_node_00001 | rsrc-0009 | rsrc-0027
procedure_node_00002 | rsrc-0012 | rsrc-0019
procedure_node_00002 | rsrc-0008 | rsrc-0034
procedure_node_00002 | rsrc-0001 | rsrc-0048
procedure_node_00003 | rsrc-0013 | rsrc-0026
procedure_node_00003 | rsrc-0005 | rsrc-0022
procedure_node_00004 | rsrc-0009 | rsrc-0028
procedure_node_00004 | rsrc-0008 | rsrc-0028
procedure_node_00004 | rsrc-0011 | rsrc-0041
procedure_node_00004 | rsrc-0006 | rsrc-0025
procedure_node_00005 | rsrc-0005 | rsrc-0022
procedure_node_00005 | rsrc-0005 | rsrc-0036
procedure_node_00005 | rsrc-0007 | rsrc-0030
procedure_node_00006 | rsrc-0012 | rsrc-0018
procedure_node_00006 | rsrc-0011 | rsrc-0031
procedure_node_00007 | rsrc-0002 | rsrc-0056
procedure_node_00007 | rsrc-0006 | rsrc-0055
procedure_node_00007 | rsrc-0002 | rsrc-0041
procedure_node_00008 | rsrc-0004 | rsrc-0019
procedure_node_00008 | rsrc-0009 | rsrc-0038
procedure_node_00009 | rsrc-0013 | rsrc-0060
procedure_node_00009 | rsrc-0003 | rsrc-0057
procedure_node_00009 | rsrc-0006 | rsrc-0045
procedure_node_00010 | rsrc-0009 | rsrc-0022
procedure_node_00010 | rsrc-0008 | rsrc-0054
procedure_node_00011 | rsrc-0013 | rsrc-0029
procedure_node_00011 | rsrc-0010 | rsrc-0036
procedure_node_00011 | rsrc-0006 | rsrc-0062
procedure_node_00011 | rsrc-0002 | rsrc-0064
procedure_node_00012 | rsrc-0005 | rsrc-0043
procedure_node_00012 | rsrc-0011 | rsrc-0032
procedure_node_00012 | rsrc-0004 | rsrc-0045
procedure_node_00012 | rsrc-0008 | rsrc-0037
procedure_node_00013 | rsrc-0002 | rsrc-0063
procedure_node_00013 | rsrc-0014 | rsrc-0059
procedure_node_00013 | rsrc-0015 | rsrc-0041
procedure_node_00013 | rsrc-0001 | rsrc-0029
procedure_node_00014 | rsrc-0005 | rsrc-0043
procedure_node_00014 | rsrc-0012 | rsrc-0056
procedure_node_00014 | rsrc-0010 | rsrc-0032
procedure_node_00015 | rsrc-0004 | rsrc-0064
procedure_node_00015 | rsrc-0005 | rsrc-0023
procedure_node_00016 | rsrc-0006 | rsrc-0016
procedure_node_00016 | rsrc-0005 | rsrc-0050
procedure_node_00017 | rsrc-0005 | rsrc-0021
procedure_node_00017 | rsrc-0006 | rsrc-0041
procedure_node_00018 | rsrc-0011 | rsrc-0016
procedure_node_00018 | rsrc-0001 | rsrc-0017
procedure_node_00018 | rsrc-0002 | rsrc-0063
procedure_node_00018 | rsrc-0011 | rsrc-0060
procedure_node_00019 | rsrc-0008 | rsrc-0024
procedure_node_00019 | rsrc-0011 | rsrc-0059
procedure_node_00020 | rsrc-0004 | rsrc-0026
procedure_node_00020 | rsrc-0009 | rsrc-0020
procedure_node_00021 | rsrc-0008 | rsrc-0026
procedure_node_00021 | rsrc-0011 | rsrc-0065
procedure_node_00022 | rsrc-0012 | rsrc-0023
procedure_node_00022 | rsrc-0005 | rsrc-0045
procedure_node_00022 | rsrc-0002 | rsrc-0046
procedure_node_00022 | rsrc-0013 | rsrc-0062
procedure_node_00023 | rsrc-0007 | rsrc-0028
procedure_node_00023 | rsrc-0001 | rsrc-0029
procedure_node_00024 | rsrc-0008 | rsrc-0037
procedure_node_00024 | rsrc-0011 | rsrc-0041
procedure_node_00025 | rsrc-0007 | rsrc-0023
procedure_node_00025 | rsrc-0007 | rsrc-0034
procedure_node_00025 | rsrc-0013 | rsrc-0034
procedure_node_00025 | rsrc-0005 | rsrc-0040
procedure_node_00026 | rsrc-0014 | rsrc-0052
procedure_node_00026 | rsrc-0004 | rsrc-0038
procedure_node_00026 | rsrc-0013 | rsrc-0051
procedure_node_00026 | rsrc-0014 | rsrc-0044
procedure_node_00027 | rsrc-0008 | rsrc-0044
procedure_node_00027 | rsrc-0010 | rsrc-0043
procedure_node_00028 | rsrc-0005 | rsrc-0061
procedure_node_00028 | rsrc-0007 | rsrc-0043
procedure_node_00028 | rsrc-0002 | rsrc-0021
procedure_node_00029 | rsrc-0009 | rsrc-0062
procedure_node_00029 | rsrc-0002 | rsrc-0059
procedure_node_00030 | rsrc-0012 | rsrc-0037
procedure_node_00030 | rsrc-0005 | rsrc-0047
procedure_node_00030 | rsrc-0005 | rsrc-0040
procedure_node_00030 | rsrc-0001 | rsrc-0055
procedure_node_00031 | rsrc-0006 | rsrc-0065
procedure_node_00031 | rsrc-0015 | rsrc-0041
procedure_node_00031 | rsrc-0015 | rsrc-0045
procedure_node_00032 | rsrc-0014 | rsrc-0019
procedure_node_00032 | rsrc-0001 | rsrc-0040
procedure_node_00032 | rsrc-0011 | rsrc-0026
procedure_node_00032 | rsrc-0015 | rsrc-0035
procedure_node_00033 | rsrc-0005 | rsrc-0032
procedure_node_00033 | rsrc-0009 | rsrc-0020
procedure_node_00033 | rsrc-0010 | rsrc-0022
procedure_node_00033 | rsrc-0005 | rsrc-0058
procedure_node_00034 | rsrc-0002 | rsrc-0065
procedure_node_00034 | rsrc-0002 | rsrc-0017
procedure_node_00034 | rsrc-0015 | rsrc-0020
procedure_node_00034 | rsrc-0002 | rsrc-0048
procedure_node_00035 | rsrc-0011 | rsrc-0054
procedure_node_00035 | rsrc-0014 | rsrc-0044
procedure_node_00036 | rsrc-0014 | rsrc-0051
procedure_node_00036 | rsrc-0015 | rsrc-0041
procedure_node_00037 | rsrc-0013 | rsrc-0061
procedure_node_00037 | rsrc-0007 | rsrc-0042
procedure_node_00037 | rsrc-0001 | rsrc-0019
procedure_node_00037 | rsrc-0009 | rsrc-0063
procedure_node_00038 | rsrc-0002 | rsrc-0056
procedure_node_00038 | rsrc-0011 | rsrc-0048
procedure_node_00038 | rsrc-0008 | rsrc-0036
procedure_node_00039 | rsrc-0003 | rsrc-0042
procedure_node_00039 | rsrc-0007 | rsrc-0046

## 順序制約
先行作業ID | 後作業ID | 先行作業原点 | 後作業原点 | 時間差下限
task-0001 | task-0049 | 終了 | 終了 | -79
task-0001 | task-0041 | 終了 | 終了 | 92
task-0001 | task-0024 | 終了 | 開始 | 24
task-0002 | task-0078 | 終了 | 開始 | -179
task-0002 | task-0051 | 終了 | 開始 | -124
task-0003 | task-0034 | 開始 | 終了 | -5
task-0004 | task-0083 | 終了 | 終了 | 90
task-0004 | task-0018 | 終了 | 開始 | -156
task-0005 | task-0015 | 開始 | 終了 | -7
task-0005 | task-0094 | 開始 | 終了 | -76
task-0005 | task-0055 | 終了 | 終了 | -98
task-0006 | task-0045 | 開始 | 開始 | 119
task-0006 | task-0012 | 終了 | 開始 | 55
task-0006 | task-0019 | 終了 | 開始 | -161
task-0008 | task-0029 | 開始 | 開始 | 61
task-0008 | task-0063 | 開始 | 終了 | -136
task-0008 | task-0013 | 終了 | 終了 | 93
task-0009 | task-0033 | 開始 | 開始 | -153
task-0010 | task-0043 | 開始 | 終了 | 60
task-0010 | task-0031 | 開始 | 終了 | 108
task-0010 | task-0076 | 終了 | 開始 | -71
task-0011 | task-0058 | 開始 | 開始 | -18
task-0013 | task-0025 | 開始 | 終了 | 17
task-0013 | task-0054 | 開始 | 開始 | -12
task-0013 | task-0094 | 終了 | 開始 | -169
task-0014 | task-0071 | 開始 | 開始 | 10
task-0015 | task-0045 | 開始 | 開始 | 101
task-0015 | task-0040 | 終了 | 終了 | -25
task-0015 | task-0096 | 終了 | 開始 | 103
task-0016 | task-0029 | 開始 | 終了 | -79
task-0016 | task-0045 | 終了 | 開始 | 71
task-0017 | task-0046 | 開始 | 開始 | -133
task-0017 | task-0081 | 終了 | 終了 | 49
task-0019 | task-0032 | 終了 | 開始 | -160
task-0020 | task-0046 | 終了 | 終了 | -113
task-0020 | task-0022 | 開始 | 開始 | -67
task-0021 | task-0072 | 開始 | 終了 | -139
task-0022 | task-0093 | 終了 | 終了 | 74
task-0022 | task-0094 | 開始 | 開始 | -6
task-0023 | task-0027 | 開始 | 開始 | -124
task-0023 | task-0082 | 終了 | 開始 | -115
task-0023 | task-0045 | 開始 | 終了 | -76
task-0024 | task-0032 | 開始 | 開始 | 13
task-0024 | task-0071 | 開始 | 終了 | -114
task-0025 | task-0053 | 開始 | 終了 | 98
task-0025 | task-0040 | 終了 | 終了 | -107
task-0026 | task-0077 | 終了 | 開始 | -129
task-0026 | task-0074 | 開始 | 終了 | 35
task-0027 | task-0094 | 終了 | 終了 | -102
task-0028 | task-0063 | 開始 | 終了 | 72
task-0028 | task-0070 | 開始 | 終了 | -163
task-0028 | task-0099 | 終了 | 終了 | 2
task-0029 | task-0065 | 開始 | 終了 | -145
task-0029 | task-0063 | 終了 | 終了 | -122
task-0029 | task-0043 | 開始 | 終了 | -15
task-0030 | task-0056 | 開始 | 開始 | 61
task-0030 | task-0070 | 開始 | 開始 | 14
task-0031 | task-0073 | 終了 | 終了 | 119
task-0031 | task-0095 | 終了 | 開始 | 102
task-0031 | task-0062 | 終了 | 開始 | -23
task-0032 | task-0090 | 開始 | 開始 | -6
task-0032 | task-0098 | 開始 | 終了 | -82
task-0034 | task-0043 | 開始 | 開始 | -129
task-0035 | task-0071 | 終了 | 開始 | -173
task-0036 | task-0057 | 開始 | 開始 | -180
task-0037 | task-0053 | 開始 | 終了 | 41
task-0038 | task-0048 | 開始 | 終了 | -71
task-0038 | task-0086 | 終了 | 終了 | -95
task-0039 | task-0055 | 開始 | 開始 | -137
task-0039 | task-0084 | 終了 | 開始 | -5
task-0040 | task-0098 | 終了 | 終了 | 49
task-0040 | task-0076 | 終了 | 開始 | -152
task-0040 | task-0053 | 終了 | 開始 | -125
task-0042 | task-0087 | 終了 | 開始 | -66
task-0043 | task-0097 | 開始 | 終了 | -111
task-0045 | task-0078 | 終了 | 開始 | -45
task-0045 | task-0051 | 開始 | 終了 | 19
task-0046 | task-0075 | 開始 | 終了 | 82
task-0046 | task-0086 | 終了 | 終了 | -88
task-0048 | task-0051 | 開始 | 終了 | -119
task-0048 | task-0050 | 終了 | 終了 | -27
task-0049 | task-0051 | 終了 | 開始 | 91
task-0049 | task-0052 | 終了 | 開始 | 87
task-0052 | task-0094 | 終了 | 終了 | 89
task-0052 | task-0080 | 開始 | 終了 | -140
task-0054 | task-0078 | 開始 | 終了 | 28
task-0054 | task-0073 | 開始 | 終了 | 55
task-0054 | task-0069 | 開始 | 終了 | -47
task-0056 | task-0088 | 終了 | 終了 | -138
task-0057 | task-0095 | 終了 | 終了 | 112
task-0058 | task-0097 | 開始 | 終了 | -16
task-0060 | task-0094 | 終了 | 終了 | -64
task-0060 | task-0084 | 終了 | 開始 | 11
task-0060 | task-0091 | 終了 | 開始 | 7
task-0061 | task-0099 | 開始 | 開始 | -42
task-0061 | task-0078 | 終了 | 開始 | 48
task-0062 | task-0080 | 終了 | 開始 | -136
task-0063 | task-0093 | 開始 | 終了 | 4
task-0063 | task-0089 | 開始 | 開始 | 6
task-0063 | task-0087 | 開始 | 開始 | -134
task-0064 | task-0077 | 開始 | 終了 | 56
task-0064 | task-0078 | 終了 | 終了 | 95
task-0066 | task-0068 | 開始 | 開始 | -2
task-0066 | task-0080 | 開始 | 開始 | -133
task-0066 | task-0084 | 終了 | 開始 | -73
task-0067 | task-0086 | 開始 | 開始 | 100
task-0069 | task-0088 | 開始 | 開始 | -69
task-0070 | task-0081 | 開始 | 終了 | -26
task-0072 | task-0078 | 開始 | 終了 | 76
task-0072 | task-0073 | 終了 | 開始 | 96
task-0072 | task-0094 | 終了 | 終了 | 95
task-0073 | task-0080 | 終了 | 終了 | -59
task-0073 | task-0094 | 終了 | 開始 | -174
task-0073 | task-0086 | 終了 | 開始 | -77
task-0074 | task-0076 | 開始 | 終了 | 63
task-0074 | task-0089 | 終了 | 開始 | -111
task-0074 | task-0077 | 開始 | 終了 | -101
task-0075 | task-0098 | 開始 | 終了 | 79
task-0075 | task-0091 | 開始 | 開始 | -1
task-0075 | task-0085 | 開始 | 終了 | -17
task-0076 | task-0082 | 開始 | 開始 | -60
task-0076 | task-0087 | 終了 | 終了 | -27
task-0077 | task-0092 | 終了 | 終了 | -103
task-0077 | task-0090 | 終了 | 開始 | -82
task-0078 | task-0093 | 終了 | 終了 | -116
task-0081 | task-0091 | 開始 | 終了 | 20
task-0081 | task-0097 | 開始 | 終了 | -86
task-0081 | task-0087 | 終了 | 開始 | -147
task-0083 | task-0094 | 開始 | 終了 | -154
task-0083 | task-0089 | 終了 | 開始 | 39
task-0083 | task-0087 | 終了 | 終了 | 59
task-0086 | task-0093 | 終了 | 開始 | 92
task-0088 | task-0090 | 終了 | 終了 | -133
task-0090 | task-0092 | 終了 | 開始 | 4
task-0090 | task-0096 | 開始 | 開始 | -84
task-0091 | task-0099 | 開始 | 終了 | -59
task-0091 | task-0094 | 開始 | 開始 | -178
task-0092 | task-0095 | 開始 | 終了 | -77
task-0092 | task-0098 | 開始 | 終了 | -146
task-0093 | task-0096 | 開始 | 終了 | -112
task-0094 | task-0099 | 開始 | 終了 | -73
task-0094 | task-0096 | 終了 | 終了 | -109
task-0098 | task-0099 | 終了 | 終了 | -34